Отчет о деятельности региональной инновационной площадки (РИП)

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения  Самарской области средней общеобразовательной школы №1 п.г.т.Суходол муниципального района Сергиевский Самарской области

(наименование образовательной организации по уставу)

за период 01 сентября 2015г. - 30 июня 2017г.

- Фактическая часть отчета

1. Общие данные

| Тема РИП | Развитие научно-технических способностей обучающихся посредством реальной и виртуальной робототехники в рамках внеурочной деятельности |
| --- | --- |
| Направление деятельности РИП | Начальное и основное общее образование. Внеурочная деятельность обучающихся по программам начального и основного общего образования. |
| Сроки реализации РИП | 2014-2018 гг |
| Руководитель РИП | Соломонова Татьяна Владимировна, директор школы |
| Количество задействованных в реализации РИП сотрудников | 27 человек |
| Количество привлеченных научных консультантов | 1 |

2. График реализации проекта

Реализация Проекта рассчитана на период 2014-2018 гг.

Начало реализации Проекта - 01 сентября 2014 года, окончание – июнь 2018г.

Этапы реализации:

1 этап – исследовательско-диагностический (сентябрь 2014 г.- июнь  2015г.);

2 этап – основной (сентябрь  2015 г. – июнь 2017 г.);

3 этап – заключительный (сентябрь 2017 г. - июнь 2018 г.).

Реализация Проекта в 2016-2017 учебном году

| № п/п | Проведенные мероприятия, реализованные проекты | Дата |
| --- | --- | --- |
| - Деятельность в рамках школы |  |  |
|  | Методическое совещание по вопросу планирования деятельности школы в рамках реализации Проекта | 13.09.2016 |
|  | Формирование учебного плана внеурочной деятельности | сентябрь 2016 |
|  | Корректировка инструментария для изучения интересов учащихся и запросов родителей | сентябрь 2016 |
|  | Анкетирование по изучению интересов учащихся и запросов родителей (законных представителей) | сентябрь 2016 |
|  | Совершенствование нормативно-правовой базы по тематике Проекта | сентябрь-ноябрь 2016 |
|  | Изучение опыта работы в регионе и стране по развитию научно-технического направления | В течение года |
|  | Проведение психодиагностических тренингов, направленных на выявление «технической одаренности» у младших школьников, диагностика развития творческого мышления учащихся второй ступени обучения (5-6кл.) | октябрь 2016 – февраль 2017 |
|  | Мониторинг посещаемости учащимися объединений внеурочной деятельности научно-технической направленности | Октябрь 2016, март 2017 |
|  | Подготовка команды воспитанников курса «Робототехника» для участия в региональном фестивале «Изумруды» | Октябрь, 2016 |
|  | Участие в областном фестивале педагогов, работающих с одарёнными детьми, «Изумруды» с участием детей и демонстрацией их достижений | 19.10.2016 |
|  | Участие в XI региональной Ярмарке социально-педагогических инноваций (г.Отрадный) | Январь 2017 |
|  | Участие в окружном методическом дне «Январские чтения» | 10 января 2017 |
|  | Методический совет «Формы и методы повышения учебной мотивации к изучению предметов технической направленности» | 17 января 2017 г |
|  | Подготовка воспитанников курсов «Робототехника и «ЛЕГО-конструирование» для участия в школьной и окружной НПК учащихся «Первые шаги в науку» | Октябрь-февраль 2017 |
|  | Организация обучения учителей через дистанционные курсы, семинары, вебинары по теме ОП | В течение года |
|  | Круглый стол с рабочей группой учителей, курирующих развитие Робототехники в школе «Проблемы и перспективы развития Робототехники в школе» | 24 января 2017 |
|  | Презентация родителям будущих первоклассников курсов внеурочной деятельности технической направленности | 15 марта 2017 |
|  | Презентация использования оборудования на заседании общешкольного родительского собрания школы | 18 апреля 2016 |
|  | Наполнение банка данных одарённых детей школы | В течение года |
|  | Создание методической копилки материалов по реализации Проекта (видеоматериалы, конспекты открытых занятий, программы курсов внеурочной деятельности) | В течение года |
|  | Наполнение методической копилки на сайте школы во вкладке «Одаренные дети» | В течение года |
|  | Анкетирование школьников и их родителей (законных представителей) по итогам года с целью выявления удовлетворённости внеурочной деятельностью научно- технического направления | май 2017 |
|  | Тестирование обучающихся 8-9 классов по программе «Ориентир» | апрель |
|  | Обсуждение на педсовете результатов основного этапа реализации Проекта | 29 августа 2017 |
| II. Деятельность в рамках округа |  |  |
| 2.1 Работа с педагогами района и округа через постоянно-действующий семинар |  |  |
| 2.1.1 | Педагогический семинар «Практическая робототехника» | 21.03.2017 |
| 2.1.2 | Педагогическая мастерская «Творческо-конструкторская деятельность обучающихся» | 21.03.2017 |
| 2.1.3 | Выступления учителей на региональном этапе международной Ярмарки социально-педагогических инноваций (г.Отрадный) | Январь 2017 |
| 2.1.4 | Выступления учителей на районных и окружных предметных МО с опытом реализации Проекта | В течение года |
| 2.2 Работа с учащимися школ района и округа |  |  |
| 2.2.1 | Интерактивная выставка «Робототехника» для учащихся | март 2017 |
| 2.2.2 | «Интерактивная выставка» для воспитанников ДОУ «Золотой ключик» | 14.12.2016 |
| 2.2.3 | «Интерактивная выставка» для воспитанников ДОУ «Сказка» | 15.12.2016 |
| 2.2.4 | Отчетное мероприятие по результатам внеурочной деятельности | май 2017 |
| 2.3 Деятельность в рамках региона |  |  |
| 2.3.1 | Сотрудничество с СГАУ в рамках проекта «Формирование кадрового потенциала для аэрокосмической отрасли через развитие технического творчества детей и молодежи в области робототехники R2D2-Самара» (экскурсии, повышение квалификации педагогических кадров) | В течение года |
| 2.3.2 | Сотрудничество с некоммерческим партнерством «Региональный проектный центр содействия распространению знаний в области социально-экономических информационных технологий» | В течение года |

- Аналитическая часть отчета

- Цель деятельности на основном этапе: Создание условий для  развития у учащихся  логического,  абстрактного,  креативного, аналитического  и др. типов мышления, способствующих научно-техническому творчеству обучающихся средствами реальной и виртуальной робототехники в рамках внеурочной деятельности.

Задачи:

- Повысить мотивацию обучающихся к научно-техническому творчеству через организацию и проведение для обучающихся различных конкурсов, выставок и фестивалей, связанных с Лего-конструированием;

- Повысить уровень технических способностей обучающихся посредством реализации различных образовательных программ курсов внеурочной деятельности технической направленности;

- Создать условия для выявления одаренных детей и подростков, для их творческого развития и включения в систему непрерывного профессионального образования, через увеличение групп внеурочной деятельности данного направления и расширение спектра программ данных курсов.

- Повысить эффективность методической и организационной помощи педагогам, работающим с мотивированными детьми, внедрив инновационный опыт педагогов по  работе в научно-техническом направлении с детьми во внеурочное время.

- Организовать совместную деятельность учреждений по развитию научно-технического творчества обучающихся различных учреждений.

- Внедрить технологии развития научно-технического мышления в педагогическую практику ОУ.

- Сохранить традиции отечественного изобретательства и рационализаторской деятельности.

- Описание содержания проделанной работы.

За I (исследовательско-диагностический) период, исходной точкой которого послужило получение ГБОУ СОШ №1 п.г.т.Суходол  конструкторов   LEGO Education  и  LEGO MINDSTORMS, на базе школы в рамках семинаров с приглашением специалистов ГБОУ ДПО ЦПК «Сергиевский Ресурсный центр» были обучены около 57% педагогов школы;  в январе 2015 г. в образовательный процесс были введены курсы внеурочной деятельности «Робототехника»: пять групп в 2,3,6 классах; в марте 2015 года было проведено первое крупное мероприятие в рамках недели внеурочной деятельности, в которой приняли участие кружки технической направленности «Робототехника», «Lego-конструирование» и др., а также была организована учащимися 5-6 классов «Интерактивная выставка» роботов разных модификаций с использованием  визуальных датчиков, датчиков освещенности, звуковых и датчиков касания; также была организована учителями начальных классов выставка работ, выполненных из Lego-конструктора; в апреле 2015 г. 20 учащихся 9-11 классов посетили с экскурсией Самарский национальный исследовательский университет имени С.П.Королёва и был получен первый опыт за пределами школы: команда учащихся приняла участие в региональном Конкурсе-турнире по робототехнике (СИПКРО) в номинации «Выходила на берег «Катюша».

За второй год II-го (основного) этапа реализации проекта было открыто 27 групп  технической направленности, работающих по 12 программам, из них 7 групп - «Робототехника». 19 педагогов стали вовлечены в руководство курсами данной направленности. 330 учащихся (без учёта повторяемости) заняты в объединениях данной направленности.

| Класс | Название курса | Количество групп |
| --- | --- | --- |
| 1 классы | «ЛЕГО-конструирование» | 4 |
|  | «Математика и конструирование» | 2 |
| 2 классы | «Мой компьютер» | 2 |
|  | «Мульти-пульти» | 2 |
|  | «Бумажное конструирование» | 1 |
| 3 классы | «Бумажное конструирование» | 1 |
|  | «Мульти-пульти» | 1 |
| 4 классы | «Бумажное конструирование» | 1 |
|  | «Мульти-пульти» | 1 |
|  | «Робототехника» | 1 |
| 5 классы | «Робототехника» | 3 |
|  | «Юный программист» | 1 |
|  | «Юный физик» | 1 |
|  | «Занимательная геометрия» | 1 |
| 6 классы | «Робототехника» | 2 |
| 7 классы | «Робототехника» | 1 |
|  | «3-D моделирование» | 1 |
|  | «Мастер» (Art-cam) | 1 |

В параллели 6-х классов уже второй год ведётся усиленная техническая подготовка обучающихся: введены курсы внеурочной деятельности по физике, геометрии, информатике, также в 6 а классе введён дополнительный час на изучение курса «Математика».

За 2016-2017 год были проведены 2 внутришкольных семинара для вновь подключающихся коллег, а также  с целью обмена пусть маленьким, но собственным наработанным опытом.

21 марта 2017 года было проведено крупное мероприятие для педагогов округа: окружной семинар по теме «Педагогическая мастерская. Практическая робототехника», в рамках которого работала выставка «Творческо-конструкторская деятельность обучающихся», в котором приняли участие 19 педагогов трёх районов округа, среди которых были учителя начальных классов, заместители по УВР, учителя информатики и технологии, руководители курсов внеурочной деятельности.

В интерактивном режиме учителя познакомили гостей с программами и занятиями внеурочной деятельности научно-технического направления, с конкурсами и показательными мероприятиями воспитанников курса «Робототехника». Продемонстрировали, как на практике можно работать с имеющимися у нас комплектами ЛЕГО-конструкторов, как составлять циклические программы для движения роботов по заданной траектории.

По результатам опроса (анкета), проведённого по окончании мероприятия, семинар был очень высоко оценён гостями и по программе, и по квалификации выступающих. 100% респондентов заявили о своём желании принять участие в следующем мероприятии данной направленности.

За основной этап 22 воспитанника групп технической направленности приняли участие в различных конкурсах и конференциях за пределами школы: 14 человек на окружном уровне, 7 на областном и 1 на всероссийском. Были достигнуты и небольшие победы:

- 2 место во Всероссийском конкурсе «Радуга Творчества» в номинации «Конструирование, моделирование, робототехника» за работу: «Робот Катюша»;

- 2 место с конструктором LEGO Education  в мастер-классе «Кто сильнее?» на областном фестивале педагогов, работающих с одаренными детьми, с участием детей и демонстрацией их достижений «ИЗУМРУДЫ»;

- 2 место в областном турнире  по робототехнике «Самара космическая»;

- 3 место в открытом окружном компьютерном фестивале в номинации "Турнир Роботов" (Пермяков Никита, «Мини Сумо», старшая группа).

- 1 место в окружной НПК «Первые шаги в науку» в секции «Физика».

23 ноября 2016 г. в г.Тольятти состоялся чемпионат JuniorSkills в рамках Открытого регионального чемпионата «Молодые профессионалы» Самарской области, в котором приняли участие две команды школы из учащихся 6 и 8 классов: Кузнецов П., Фомин Д., Семёнов В., Пантелеев Н.

26 апреля 2017 г. на базе Сергиевского Ресурсного центра был проведен Технотур Самарским областным центром ДЮТТ, в котором приняли участие педагоги нашей школы. По результатам совместной работы Центр выразил благодарность педагогам за плодотворную, заинтересованную и творческую работу по результатам которой были намечены планы по выстраиванию дальнейшего взаимодействия.

В течение данного периода педагоги школы и члены администрации принимали участие в различных мероприятиях вне стен школы  по распространению опыта работы по Проекту:

- Региональный этап международной Ярмарки социально-педагогических инноваций-2016 (г.Отрадный): «Создание необходимых условий для развития одарённости у детей» (Беляева Е.В., учитель начальных классов), «Приёмы мотивации младших школьников к участию в конкурсах и научно-практических конференциях» (Крупина Г.А., учитель начальных классов), «Использование современных образовательный технологий на уроках физики» (Шамова Т.Н., учитель физики).

- Региональный этап международной Ярмарки социально-педагогических инноваций-2017 (г.Отрадный): «Индивидуальный подход к развитию одаренности у учащихся в урочное и внеурочное время» (Колбанова С.В., учитель биологии),

- Окружной методический день «Современное образование: новые требования, новые возможности»: «Создание открытой образовательной среды для развития научно-технических способностей обучающихся» (Агеева С.Н., заместитель директора по НМР), «Реализация технического направления в школе» (Леонтьева Н.В., заместитель директора по ИКТ).

- Областной фестиваль педагогов, работающих с одарёнными детьми «Изумруды» (ноябрь, 2015г.), с участием детей и демонстрацией их достижений: «Использование современных образовательный технологий на уроках физики» (Шамова Т.Н., учитель физики).

- Областной фестиваль педагогов, работающих с одарёнными детьми «Изумруды» (ноябрь, 2016г.), с участием детей и демонстрацией их достижений: «Использование на уроках физики и во внеурочное время  конструктора ЛЕГО «Простые механизмы» (Шамова Т.Н., учитель физики).

- Заседания районных и окружных предметных методических объединений (2015-2016 уч.год): "Эффективность применения нестандартных уроков математики в учебном процессе" (Никитина А.Г.) , «Мастер-класс «Использование на уроках физики конструктора ЛЕГО «Простые механизмы» (Шамова Т.Н., учитель физики), «Мотивация учения – основное условие успешного обучения (Беляева Е.В., учитель начальных классов), «Робототехника. Первые шаги (из опыта работы)» (Терёшин С.М., учитель технологии), «Сопровождение педагогов при подготовке к окружному конкурсу на лучший сценарий мероприятия (урока) по эффективному использованию учебно-лабораторного оборудования» (Набережнева Е.В., учитель информатики), «Развитие интеллектуальных способностей через ведение исследовательской деятельности и подготовку к НПК» (Крупина Г.А., учитель начальных классов) и др.

- Заседания районных и окружных предметных методических объединений (2015-2016 уч.год): «ТИКО – модели на уроках математики в начальной школе» (Гончарова Н.В., учитель начальных классов); «Облачные технологии в образовательном процессе», «Робототехника во внеурочной деятельности в  школе (Набережнева Е.В., учитель информатики); «Из опыта работы с одаренными детьми» (Шамова Т.Н., учитель физики),

На III Всероссийской педагогической ассамблее «Педагогическое образование – Россия будущего» был представлен опыт работы нашего педагога Хабаровой В.В. по теме «Использование информационных технологий в работе с одарёнными детьми на уроках ИЗО».

- Участие руководителей курсов внеурочной деятельности 27 апреля 2017г. в мероприятиях «Дня программирования и робототехники»: мастер-классах «Робототехника в начальной школе» и «Робототехника и программирование для средней  и старшей школы», организованными и проведёнными сертифицированными тренерами LEGOEducationAcademyмеждународной Академии ЛЕГО.

На II окружном робототехническом фестивале «РОБОФЕСТ-ПРИВОЛЖЬЕ 2017» учитель информатики и руководитель курсов внеурочной деятельности Набережнева Е.В. была помощником судьи.

В прошедшем учебном году была повышена квалификация педагогов в данном направлении:

| № | Ф.И.О. педагога | должность | Форма курсов повышения квалификации |  | ОО, предоставившая услуги повышения квалификации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Объём | Тема |  |
| 1 | Набережнева Елена Викторовна | Учитель информатики и математики, руководитель курсов внеурочной деятельности | 72 | Методические основы применения робототехники в образовательном процессе | - Некоммерческое партнерство - «Региональный проектный центр - содействия распространению знаний в - области социально-экономических и информационных технологий» |
| 2 | Фролов Эдуард Вячеславович | Учитель информатики и физики, руководитель курсов внеурочной деятельности | 36 | Робототехника и Lego-конструирование в педагогической деятельности | - Региональный центр трудовых ресурсов |
| 3 | Хабарова Валентина Васильевна | Учитель ИЗО и ОБЖ | 36 | Проектирование внеурочной деятельности в рамках реализации ФГОС | СИПКРО |
| 4 | Фёдорова Вера Петровна | Учитель математики | 36 | Проектирование внеурочной деятельности в рамках реализации ФГОС | СИПКРО |
| 5 | Гуркина Светлана Юрьевна | Учитель математики | 36 | Проектирование внеурочной деятельности в рамках реализации ФГОС | СИПКРО |
| 6 | Моисеева Оксана Николаевна | Учитель проектной деятельности | 36 | Проектирование внеурочной деятельности в рамках реализации ФГОС | СИПКРО |

- Основные результаты и эффекты за отчетный период.

За отчётный период в результате реализации Проекта:

- увеличилось на 20%  количество учащихся, занятых в системе внеурочной деятельности в направлении научно-технической направленности;

- увеличилось на 7% количество учащихся профессионально ориентированных на технические специальности;

- увеличилось на 7%  количество  учащихся, участвующих в муниципальных, региональных, Всероссийских мероприятиях научно-технической направленности;

- увеличилось на 10% количество учащихся  – призёров и победителей окружного и регионального этапа  НПК в секциях данного направления;

- увеличилось на 5% количество учащихся, участвующих в проектах научно-технической направленности;

- увеличилось на 15%  количество педагогов, активно внедряющих в практику современные образовательные технологии и транслирующих свой положительный опыт;

- увеличилось на 7% количество обучающихся с высоким уровнем технических способностей.

Продукты реализации Проекта

- Рабочая программа по внеурочной деятельности «Робототехника» (автор учитель технологии высшей квалификационной категории Терёшин С.М.)

- План-конспект внеурочного занятия в 1 классе по теме «Математика и конструирование» (автор-составитель учитель начальных классов высшей квалификационной категории Крупина Г.А.).

- Презентация учителя информатики Набережневой Е.В. и учителя технологии Терешина С.М. «Не такой уж и сложный этот робот» (Примеры составления простейших программ).

- Статья учителя начальных классов высшей квалификационной категории Чирковой В.А. «Конструирование – это интереснейшее и   увлекательное занятие».

- Статья учителя начальных классов высшей квалификационной категории Ерофеевой Р.Л. «Робототехника в начальной школе».

- Мастер- класс ученика 3 класса Фролова Егора «Делаем робота-жука своими руками».

- Ученические проекты технической направленности по темам «Мой ЛЕГО-конструктор», «Альтернативные источники энергии» и др.

- Подборка диагностического инструментария для отслеживания технических способностей обучающихся: «Тест Беннета», программа «Ориентир» и др.

- Фотоматериалы творческих выставок.

- Статья «Развитие научно-технических способностей обучающихся посредством реальной и виртуальной робототехники в рамках внеурочной деятельности» в журнале «Наука, образование, общество: тенденции и перспективы» (авторы Агеева С.Н., Леонтьева Н.В.).

- Статья учителя физики Шамовой Т.Н. в периодическом издании «Альманах мировой науки» по теме «Использование на уроках физики и во внеурочное время  конструктора ЛЕГО «Простые механизмы»».

- Публикации на сайте ИНФОУРОК /https://infourok.ru/: «Работа с информацией на уроках в начальных классах как средство формирования аспектов ключевых компетентностей» (Серюгина Н.Ф., учитель начальных классов), «Начальные понятия геометрии в младших классах» (Никитина А.Г., учитель начальных классов).

- Значимость полученных результатов и эффектов для образовательной практики и достижения основного результата.

В рамках введения новых образовательных стандартов внеурочная деятельность является принципиально новым явлением, требующим и специальной подготовки педагога и «умных» методических материалов, программ, а такое направление, как техническое является не только в стране и регионе приоритетным, но и в нашем небольшом посёлке нефтяников. Наша школа, раньше напрямую сотрудничая с техническими вузами Самары, ежегодно большой процент выпускников снабжала хорошей базой именно в этом направлении. В старшей школе у нас на протяжении всего профильного обучения велись и ведутся курсы математики и физики на профильном уровне, на расширенном уровне изучается информатика.

Внедрение Лего-технологий  является одним  из современных методов развития научно-технического мышления и творчества и способствует дополнительной подготовке по актуальным сегодня техническим направлениям. За прошедший период значительно укреплена методическая база для работы в данном направлении, повышена квалификация педагогов, приобретен опыт, необходимый для продвижения далее.

- Трудности и проблемы, выявленные за отчетный период.

Выявленные за отчётный период (основной этап) ряд проблем был частично решён:

| проблема | решение |
| --- | --- |
| -слабая подготовка кадров для работы в данном направлении | 67% учителей информатики прошли специализированные курсы непосредственно по темам, связанным с робототехникой |
| -недоукомплектованность педагогическими кадрами по техническим направлениям внеурочной деятельности | В марте 2017г. был принят новый учитель информатики и физики, специализирующийся в данном направлении. 4 руководителя курсов внеурочной деятельности прошли обучение по теме, связанной с проектированием курсов внеурочной деятельности |
| - недостаток рабочих кабинетов и оборудования (комплектов робототехники) | Проблема пока не решена, но идут переговоры по поводу временного предоставления комплектов робототехники соседним образовательным учреждением |

- Способы коррекции планов.

- Участие в грантах с целью получения дополнительного финансирования на приобретение новых комплектов робототехники (Конкурс социальных и культурных проектов ПАО «ЛУКОЙЛ» и т.д.).

- Поиск бесплатных дистанционных курсов и семинаров технической направленности.

- Налаживание сотрудничества с образовательными учреждениями округа и области по взаимодействию в рамках данного Проекта.

- Общие выводы, оценка проделанной работы.

Основной этап реализации проекта «Развитие научно-технических способностей обучающихся посредством реальной и виртуальной робототехники в рамках внеурочной деятельности» можно оценить удовлетворительно. Промежуточные результаты показывают, что достижение конечных показателей, запланированных на начальном этапе, вполне реально. Выделился ряд педагогов, готовых работать в данном направлении, наработана определённая база методических материалов; получен первый собственный опыт, транслируемый не только коллегам внутри школы, но и за её пределами; определился круг обучающихся, заинтересованных данным видом творчества и уже показывающих определённые результаты, в том числе в конкурсных мероприятиях областного и всероссийского уровней.

- Публичное представление хода проекта. Общественная экспертиза. Распространение промежуточных результатов проекта.

•	Информация о ходе реализации Проекта расположена на сайтах ГБОУ СОШ №1 п.г.т.Суходол и Сергиевского Ресурсного центра.

В соответствии с п.п. 1.3.1-1.3.2 Приказа МОиНСО от 01.10.2015г. №383-од «Об утверждении Порядка признания организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и иных действующих в сфере образования организаций, а также их объединений, расположенных на территории Самаркой области, региональными инновационными площадками в сфере образования».