ПЛАН работы

региональной инновационной площадки (РИП)

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения  Самарской области средней общеобразовательной школы №1 п.г.т.Суходол муниципального района Сергиевский Самарской области по теме

«Развитие научно-технических способностей обучающихся посредством реальной и виртуальной робототехники в рамках внеурочной деятельности»

в 2017-2018 учебном году

| № п/п | Мероприятия | Дата |
| --- | --- | --- |
| - Деятельность в рамках школы |  |  |
|  | Заседание рабочей группы по вопросу планирования деятельности школы в рамках реализации Проекта | 7.09.2017 |
|  | Формирование учебного плана внеурочной деятельности | сентябрь 2017 |
|  | Корректировка инструментария для изучения интересов учащихся и запросов родителей | сентябрь 2017 |
|  | Анкетирование по изучению интересов учащихся и запросов родителей (законных представителей) | сентябрь 2017 |
|  | Изучение опыта работы в регионе и стране по развитию научно-технического направления | В течение года |
|  | Проведение психодиагностических тренингов, направленных на выявление «технической одаренности» у младших школьников, диагностика развития творческого мышления учащихся второй ступени обучения (5-6кл.) | октябрь 2017 – февраль 2018 |
|  | Мониторинг посещаемости учащимися объединений внеурочной деятельности научно-технической направленности | Октябрь 2017, март 2018 |
|  | Подготовка команды воспитанников курса «Робототехника» для участия в региональном фестивале «Изумруды» | Октябрь, 2017 |
|  | Подготовка к выставке «Конструируем простых роботов из подручных материалов» (Поиск схем из Интернета и создание по ним роботов, собственные разработки) | Октябрь-ноябрь 2017 |
|  | Выставка «Конструируем простых роботов из подручных материалов» | Декабрь 2017 |
|  | Соревнования «Робот или человек? Собираем кубик Рубика» | Декабрь 2017 |
|  | Участие в окружном методическом дне «Январские чтения» | Январь 2018 |
|  | Методический совет «Возможности робототехники для повышения качества образования в техническом направлении» | Январь 2018 |
|  | Подготовка воспитанников курсов «Робототехника и «ЛЕГО-конструирование» для участия в школьной и окружной НПК учащихся «Первые шаги в науку» | Октябрь 2017- февраль 2018 |
|  | Организация обучения педагогов через дистанционные курсы, семинары, вебинары по теме ОП | В течение года |
|  | Круглый стол с рабочей группой учителей, курирующих развитие Робототехники в школе «Проблемы и перспективы развития Робототехники в школе» | Январь 2018 |
|  | Презентация родителям будущих первоклассников курсов внеурочной деятельности технической направленности | Март 2018 |
|  | Презентация использования оборудования на заседании общешкольного родительского собрания школы | Апрель 2018 |
|  | Наполнение банка данных одарённых детей школы | В течение года |
|  | Создание методической копилки материалов по реализации Проекта (видеоматериалы, конспекты открытых занятий, программы курсов внеурочной деятельности) | В течение года |
|  | Наполнение методической копилки на сайте школы во вкладке «Одаренные дети» | В течение года |
|  | Анкетирование школьников и их родителей (законных представителей) по итогам года с целью выявления удовлетворённости внеурочной деятельностью научно- технического направления | май 2018 |
|  | Тестирование обучающихся 8-9 классов по программе «Ориентир» | Апрель 2018 |
|  | Обсуждение на педсовете результатов реализации Проекта | Август 2018 |
| II. Деятельность в рамках округа |  |  |
| 2.1 Работа с педагогами района и округа через постоянно-действующий семинар |  |  |
| 2.1.1 | Педагогическая мастерская «Робототехника в нашей жизни. Обзор возможностей конструктора LEGO MINDSTORMS NXT 2.0.» | Февраль 2018 |
| 2.1.2 | Выступления учителей на региональном этапе международной Ярмарки социально-педагогических инноваций (г.Отрадный) | Декабрь 2017- Январь 2018 |
| 2.1.3 | Участие в областном фестивале педагогов, работающих с одарёнными детьми, «Изумруды» с участием детей и демонстрацией их достижений | Октябрь 2017 |
| 2.1.4 | Выступления учителей на районных и окружных предметных МО с опытом реализации Проекта | В течение года |
| 2.1.5 | Публикации из опыта работы по теме Проекта | В течение года |
| 2.2 Работа с учащимися школ района и округа |  |  |
| 2.2.1 | Выставка «Конструируем простых роботов из подручных материалов» | Декабрь 2017 |
| 2.2.2 | Интерактивная выставка «Роботы и дети» для воспитанников ДОУ «Золотой ключик», «Сказка», «Теремок», «Алёнушка» | Апрель 2018 |
| 2.2.3 | Интерактивная выставка «Робототехника» для учащихся | Март 2018 |
| 2.2.4 | Соревнования «Роботы-универсалы УНИКУМ» | Апрель 2018 |
| 2.2.5 | Отчетное мероприятие по результатам внеурочной деятельности | Май 2018 |
| 2.3 Деятельность в рамках региона |  |  |
| 2.3.1 | Сотрудничество с СГАУ в рамках проекта «Формирование кадрового потенциала для аэрокосмической отрасли через развитие технического творчества детей и молодежи в области робототехники R2D2-Самара» (экскурсии, повышение квалификации педагогических кадров) | В течение года |
| 2.3.2 | Сотрудничество с некоммерческим партнерством «Региональный проектный центр содействия распространению знаний в области социально-экономических информационных технологий» (вебинары, курсы повышения квалификации педагогов) | В течение года |
| 2.3.3 | Сотрудничество со школами области, реализующими курсы внеурочной деятельности «Робототехника» | В течение года |